## Instrucciones
Versión 1.0.0
Última revisión 22-02-2020
Instrucciones
Para el análisis de los casos de uso y su categoría hay que tener en cuenta si alguno de los puntos de la descripción aplica para ellos
TCF Technical Complexity Factor
Se deben tomar en cuenta 13 factores técnicos los cuales deberán ser caracterizados en el tab TCFs y ECFs
Los valores se deben de llenar del 0 al 5 tomando en cuenta donde se debe tomar que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte muy importante
Factor Técnico | Descripción
T1 | Sistema Distribuido
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta
T3 | Eficiencia del usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo
T5 | El código debe ser reutilizable
T6 | Facilidad de Instalación
T7 | Facilidad de uso
T8 | Portabilidad
T9 | Facilidad de cambio
T10 | Concurrencia
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad
T12 | Provee acceso directo a terceras partes
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios
ECF Environmental Complexity Factor
Se deben tomar en cuenta 8 factores ambientales los cuales deberán ser caracterizados en el tab TCFs y ECFs
Los valores se deben de llenar del 0 al 5 tomando en cuenta donde se debe tomar que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte muy importante
Factor Técnico | Descripción
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado
E2 | Persona de medio-tiempo o maquila de producto
E3 | Capacidad de analista líder
E4 | Experiencia en la aplicación
E5 | Experiencia con programación orientada a objetos
E6 | Motivación
E7 | Dificultad del lenguaje de programación
E8 | Estabilidad de los requerimientos.

## Estim de tamaño
FECHA:
RESPONSABLE:
Factor de complejidad técnico |  | 100%
Factor de complejidad ambiental |  | 100%
ESTIMACIÓN DE TAMAÑO
Nº | Requerimientos No Funcionales |  | Prioridad | Peso (uucp) | Peso Ajustado (ucp)
| NF01 - Instalar certificado SSL en el sistema web |  |  | 0 | 0 | <---- Enliastar a los actores en la columna "Actores" insertarlos en el comentario
| NF02 - Almacenar contraseñas con encriptación AES256 |  |  | 0 | 0 | <---- Enliastar a los actores en la columna "Actores" insertarlos en el comentario
| NF03 - Implementar template de Metronic |  |  | 0 | 0 | <---- Enliastar a los actores en la columna "Actores" insertarlos en el comentario
| NF04 - Reportes no deben tardar mas de 60 segundos en generarse |  |  | 0 | 0
NF05 - Portabilidad
Nº | Requerimientos Funcionales |  | Prioridad | Peso (uucp) | Peso Ajustado (ucp)
1 | Modulo Acceso
| AC01 - Login |  |  | 0 | 0
| AC02 - Cerrar sesión |  |  | 0 | 0
| AC03 - Recuperar contraseña |  |  | 0 | 0
2 | Modulo Usuarios
| US01 - Crear usuario |  |  | 0 | 0
| US02 - Modificar usuario |  |  | 0 | 0
| US03 - Eliminar usuario |  |  | 0 | 0
| US04 - Buscar usuario |  |  | 0 | 0
3 | Modulo Productos
| PR01 - Crear producto |  |  | 0 | 0
| PR02 - Modificar producto |  |  | 0 | 0
| PR03 - Eliminar producto |  |  | 0 | 0
| PR04 - Buscar producto |  |  | 0 | 0
3 | Modulo Caja
| CA01 - Realizar Venta |  |  | 0 | 0
| CA02 - Cancelar Venta |  |  | 0 | 0
| CA03 - Listar ventas |  |  | 0 | 0
| CA04 - Generar Factura Electrónica |  |  | 0 | 0
| CA05 - Enviar Factura Electrónica por correo |  |  | 0 | 0
4 | Modulo Reportes
| RE01 - Reporte de venta de productos |  |  | 0 | 0
| RE02 - Exportar reporta RE01 como PDF |  |  | 0 | 0
| RE03 - Enviar reporte RE01 por correo electrónico |  |  | 0 | 0
Total UCP: |  |  |  | 0 | 0
Factor de Complejidad Técnico (TCF)
Factor Técnico | Descripción | Peso | Valor | Factor Calculado | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 0 | 0
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 0 | 0
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 0 | 0
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 0 | 0
T6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 0 | 0
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 0 | 0
T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0
T10 | Concurrencia | 1 | 0 | 0
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 0 | 0
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
Factor Técnico Calculado |  |  |  | 0
Factor Técnico Total: |  |  |  | 1
Instrucciones: Agregar el valor del 0 al 5 tomando en cuenta que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte relevente
Factor de Complejidad Ambiental (ECF)
Factor Ambiental | Descripción | Peso | Valor | Factor Calculado | Comentarios
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado | 1.5 | 0 | 0
E2 | Persona de medio-tiempo o maquila de producto | -1 | 0 | 0
E3 | Capacidad de analista líder | 0.5 | 0 | 0
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0
E5 | Experiencia con programación orientada a objetos | 1 | 0 | 0
E6 | Motivación | 1 | 0 | 0
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 0 | 0
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 0 | 0
Factor Ambiental Calculado |  |  |  | 0
Factor Ambiental Total: |  |  |  | 1
Instrucciones: Agregar el valor del 0 al 5 tomando en cuenta que 0 es un impacto negativo para el proyecto y 5 que es un impacto positivo
excepto para los factores E2 y E7 que tienen pesos negativos el valor 5 es un impacto negativo.
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
Note on F12: unadjusted use case points
Note on G12: adjusted use case points
Note on C19: Rodo: Debe funcionar en los navegadores de Chrome, Firefox y Safari, en los sistema operativo Windows y Mac
Note on F21: unadjusted use case points
Note on G21: Puntos de casos de uso ajustados
Note on C56: Guía: ¿Es sistema tendrá un arquitectura distribuida o una arquitectura centralizada? Un sistema distribuido se define como: una colección de computadoras separadas físicamente y conectadas entre sí por una red de comunicaciones distribuida; cada máquina posee sus componentes de hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema (no necesita saber qué cosas están en qué máquinas). El usuario accede a los recursos remotos (RPC) de la misma manera en que accede a recursos locales, o un grupo de computadores que usan un software para conseguir un objetivo en común.
Note on C57: Guía: ¿Que tan rápido espera el cliente que responda el sistema? ¿Hay requerimientos o criterios especiales en cuanto a tiempos de respuesta?
Note on C58: Guía: ¿Qué tan eficiente tiene que ser el sistema para el usuario final?
Note on C59: Guía: ¿El sistema contiene procesos internos complejos como seguimiento de inventarios, cálculos complicados, intelegencia artificial etc.?
Note on C60: Guía: ¿Se pretende que el sistema tenga una reusabilidad de código alta lo que incrementará la complejidad del diseño?
Note on C61: Guía: ¿Esta el cliente buscando una sencilla instalación? ¿el cliente quiere una instalación personalizada donde se puede eligir que módulos instalar? ¿El sistema es web y quiza no requiere un instalador aútomatico?
Note on C62: Guía: ¿Es de alta prioridad que el sistema sea amigable?
Note on C63: Guía: ¿El clientes esta buscando que el sistema sea multiplataforma es decir que funcione en distintos sistemas operativos y/o versiones?
Note on C64: Guía: ¿El cliente busca que el sistema sea personalizable? Esto incrementaría la complejidad del diseño de la arquitectura del sistema.
Note on C65: Guía: ¿El cliente busca que un gran número de usuarios utilice el sistema y/o que incluya manejo de recursos compartidos? Esto incrementaría la complejidad de la arquitectura.
Note on C66: Guía: ¿Esta el cliente buscando por seguridad tales como SSL o codificar lógica de encriptación?
Note on C67: Guía: El proyecto depende de utilizar controles o aplicaciones de terceros? Entender y estudiar estos controles se debe considerar como un esfuerzo que será requerido para el proyecto.
Note on C68: Guía: ¿Será el software tan complejo desde la perspectiva del usuario que requiere que se le provee capacitación por separado?
Note on C75: Guía: ¿Toda la gente que trabajará en el proyecto ya esta familiarizado con el dominio, procesos, modelo y/o los detalles técnicos del sistema?
Note on C76: Guía: ¿Hay personas trabajando medio tiempo como consultores o personas en múltiples proyectos?
Note on C77: Guía: ¿Qué caracteristicas tiene el analista o analistas del proyecto? ¿Tienen el suficiente conocimiento y capacidad para entender y desarrollar la arquitectura del sistema adecuadamente?
Note on C78: Guía: ¿El equipo tiene experiencia el tipo de aplicación que se va desarrollar? Por ejemplo puntos de venta, inventarios, etc.
Note on C79: Guía: ¿El equipo domina la programación orientada a objetos?
Note on C80: Guía: ¿El equipo de desarrollo esta motivados con el proyecto?
Note on C81: Guía: ¿Qué tan complejo es el lenguaje o lenguajes que se utilizarán para el desarrollo del sistema? ¿El equipo esta familarizado con ellos?
Note on C82: Guía: ¿Es claro el cliente con lo que quiere? Las expectativas de los clientes es lo mas importante en la estabilidad de los requerimientos, si el cliente cambia constantemente los requerimientos se tendrá un impacto negativo.

## Estim de esfuerzo
FECHA:
RESPONSABLE:
Tamaño del producto |  |  |  | 0 |  | Movil
Factor de productividad |  |  |  | 1 | Movil | Escritorio/Web
Esfuerzo de desarrollo |  |  |  | 0
Estimación de esfuerzo
Actividades (Fase) | % con respecto al total de esfuerzo | % Recomendado | Justificación del cambio de % | Esfuerzo (Horas) Estimadas
FASE Preventa | 1% |  | Escribe la justificación del cambio de % si fuera necesario. | 0
Levantamiento de requerimientos
Identificación de módulos
Casos de uso preliminares
BD preliminar
Estimación basada en casos de uso
Propuesta comercial (Cotización)
ERS preliminar
Presentacion y aprobación del proyecto |  | 1%
FASE Análisis y diseño | 10% |  |  | 0
ERS
Casos de uso
Diseño de BD (módelo entidad-relación)
Diccionario de datos de la BD
Diseño de arquitecturas
Verificación por pares de diseño
Diseño de prototipos de interfaces |  | 10%
FASE Desarrollo | 65% |  |  | 0
Desarrollo de la aplicación
Pruebas unitarias |  | 65%
FASE Pruebas | 13% |  |  | 0
Casos de prueba
Realizar pruebas
Verificar correciones |  | 12%
FASE Implementación | 5% |  |  | 0
Instalador del la aplicación
Documentación (manual de usuario)
Preparar infraestructura
Capacitación |  | 5%
FASE Administración del proyecto | 9% |  |  | 0
Planificación del trabajo
Monitoreo
Medicion
Configuración del entorno de desarrollo
Calidad |  | 9%
TOTAL | 100% |  |  | 0
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
Note on F9: cuántas horas se le dedican a cada punto de caso de uso (requerimiento funcional), de acuerdo a datos históricos. p.e. si una pantalla de login es algo simple (5 ucp) y se tardan 2 días de programdor en construirla entonces el factor de productividad es días/complejidad = 16h/5ucp =3.2 hrs/ucp
Note on G9: Seleccionar el factor de productividad de acuerdo al tipo de proyecto.
Note on B13: Desgloce del Proyecto en Fases o Actividades de Segundo Nivel
Note on C13: Porcentaje de esfuerzo dedicado para su cumplimiento, puede cambiar pero se debe justificar la razón.
Note on D13: Porcentaje recomendado para las fases de proyecto.

## Estim de costos
FECHA:
RESPONSABLE:
Costos por actividades
Desglose de actividades (Fase) | % con respecto al total de esfuerzo | Esfuerzo (Horas) Estimadas | Personas | Meses
FASE Preventa | 1% | 0 | 1 | 0
FASE Análisis y diseño | 10% | 0 | 2 | 0
FASE Desarrollo | 65% | 0 | 2 | 0
FASE Pruebas | 13% | 0 | 1 | 0
FASE Implementación | 5% | 0 | 1 | 0
FASE Administración del proyecto | 9% | 0 | 1 | 0
TOTAL | 100% | 0 |  | 0
ATENCIÓN:
Agregar otros costos como compra de equipo requerido, viajes u otros costos adicionales que se requieran para
el proyecto independientes a las hora hombre estimadas.
Otros costos
Concepto | cantidad | costo unitario | costo
internos
Impresoras de tickets | 3 | 100 | 300
Compra de template metronic | 1 | 25 | 25
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Riesgos
RSK01 - Poca experiencia en la plataforma a desarrollar |  |  | 400 | <-- Ejemplos
RSK02 - Cambios en la facturación electrónica por parte del gobierno |  |  | 600
TOTAL |  |  | 1325
Resumen
Otros costos | 1325
Total de horas | 0 |  |  | Precio x hora | 30
Otros costos | 1325 |  |  | Costo x hora | 15
Costo total x horas | 0
Costo total | 1325
Precio final | 1325
Utilidad | 0
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
Note on B10: Desgloce del Proyecto en Fases o Actividades de Segundo Nivel
Note on C10: Porcentaje de Esfuerzo dedicado para su cumplimiento
Note on E10: Este costo se puede ajustar de acuerdo a los participantes en la Fase y tomando como referencia el costo por hora.
Note on B16: Samuel Moreno: Contempla las fases de planificación y monitoreo y control del proyecto
Note on F16: Rodolfo: Este valor debe ser cero porque es una proceso de soporte que se ejecuta en paralelo al proyecto
Note on B24: Desgloce del Proyecto en Fases o Actividades de Segundo Nivel
Note on C24: Porcentaje de Esfuerzo dedicado para su cumplimiento
Note on B34: La lista que se muestra en esta columna contiene los riesgos mas comunes en los proyectos de base, editarlo de acuerdo al proyecto con los riesgos potenciales que se consideren afectan la viabilidad del proyecto. Es importante que se notifiquen de estos riesgos a la persona que realice la venta del proyecto para que considere oportunamente posibles costos adicionales.